## Slide 1: MODUL III. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ metodou PRINCE2 V PROSTŘEDÍ MŠMT

## Slide 2: Cíle modulu III.
HARD SKILLS
Harmonogram projektu
Management rizik
Opakování klíčových pojmů projektového řízení

## Slide 3: Harmonogram: Gantův diagram
Pruhový diagram, ve kterém jsou znázorněny dílčí činnosti projektu
Každá činnost je zastoupena jedním „pruhem“ diagramu
Délka pruhu odpovídá délce trvání činnosti
Vodorovnou osu tvoří čas v příslušných jednotkách

## Slide 4: Harmonogram: Gantův graf
Vyjadřuje souvislost mezi jednotlivými činnostmi
Znázornění: šipkami
Šipky vyjadřují logickou závislost jedné činnosti na druhé

## Slide 5: Smysl procesu řízení rizik
* „Identifikovat, hodnotit a řídit nejistotu, a ve výsledku zlepšovat úspěšnost projektu.

## Slide 6: Smysl procesu řízení rizik

## Slide 7: Definice rizika
„Riziko je nejistá událost nebo soubor událostí, které pokud by nastaly, budou mít vliv na dosažení cílů projektu.“
L | Hrozba | * Nejistá událost, která by měla negativní dopad na cíle projektu.
J | Příležitost | * Nejistá událost, která by měla příznivý dopad na cíle projektu.

## Slide 8: Řízení rizik
Existují nějaké korporátní / programové politiky či procesy?
  míra ochoty riskovat
  tolerance na riziko
  eskalační procedury
  definované role a odpovědnosti
Manažerské produkty
  Strategie řízení rizik
  Registr rizik – formou „risk map“ (mindmapping)

## Slide 9: Co je risk management / řízení rizik?
Systematické uplatňování postupů, které mají za úkol identifikovat rizika, hodnotit rizika, plánovat reakce a implementovat reakce na rizika. “

## Slide 10: IDENTIFIKOVAT
Identifikovat KONTEXT - získat informace o projektu - pochopit specifické cíle projektu, které jsou v ohrožení
Identifikovat RIZIKO - rozpoznat hrozby a příležitosti - zachytit rizika - zdroje info: workshopy, předchozí projekty; průzkumy - příčina rizika → událost →
Příčina rizika může způsobit
Událost která může mít vliv na
Cíl

## Slide 11: HODNOTIT
Odhadnout - pravděpodobnost, že riziko nastane - dopad rizika, pokud nastane
Vyhodnotit - zhodnotit čistý efekt všech identifikovaných hrozeb a příležitostí

## Slide 12: PLÁNOVAT
REAKCE NA RIZIKO - odstranit nebo alespoň omezit hrozby - co nejlépe využít příležitosti - zajistit rovnováhu: náklady / pravděpodobnost / dopad
Hrozba | Příležitost
Vyhnout se | Využít
Snížit (pravděpodobnost a/nebo dopad) Náhradní řešení (snižuje jen dopad) Přenést (snižuje jen dopad a často jen finanční dopad) | Zvýšit
Sdílet | 
Akceptovat | Odmítnout

## Slide 13: IMPLEMENTOVAT
Ujistit se, že plánované reakce na riziko jsou uskutečněny
Určit jasné role a odpovědnosti: - VLASTNÍK RIZIKA: je zodpovědný za řízení, monitorování a kontrolu; může být mimo organizační strukturu projektu - ŘEŠITEL RIZIKA: provádí opatření/reakce na rizika

## Slide 14: KOMUNIKOVAT
KONTINUÁLNĚ!
Zainteresované strany je nutno průběžně informovat o hrozbách a příležitostech
Komunikační metody jsou definovány ve Strategii řízení komunikace
Používané manažerské nástroje: - Zpráva o stavu balíku práce - Zpráva o stavu etapy - Zpráva o ukončení etapy - Zpráva o ukončení projektu - Zpráva o získaných zkušenostech

## Slide 15: Rizikový rozpočet
Suma financí, která je součástí rozpočtu projektu, vyčleněná pro financování konkrétních opatření / reakcí na hrozby a příležitosti projektu.
Je součástí projektového rozpočtu
Strategie řízení rizik definuje způsob řízení a přístup k rizikovému rozpočtu

## Slide 16: Co má obsahovat dokument STRATEGIE ŘÍZENÍ RIZIK
Úvod (rozsah, celková odpovědnost)
Součásti procesu řízení rizik - Identifikovat - Hodnotit - Plánovat - Implementovat - Komunikovat
Nástroje a techniky
Záznamy
Reporting
Časování
Role a odpovědnosti
Stupnice pro pravděpodobnost a dopad
Časovou blízkost (časové ohraničení, zpravidla několika etapami či celým projektem
Kategorie rizik
Kategorie reakcí na rizika
Varovné indikátory
Tolerance
Rizikový rozpočet

## Slide 17: Co má obsahovat dokument REGISTR RIZIK
ID rizika
Kategorie rizika
Popis rizika
Pravděpodobnost a dopad
Blízkost
Kategorie reakce na riziko
Stav rizika
Vlastník rizika
Řešitel rizika

## Slide 18: RIZIKO – klíčové role a odpovědnosti
Korporátní/programový management – vedení ministerstva - určuje klíčovými směrnicemi politiky řízení rizik
Sponzor/zadavatel projektu - odpovídá za existenci Strategie řízení rizik - určuje rizikový rozpočet - odpovídá za to, že rizika projektového záměru jsou identifikována, hodnocena a řízena
Projektový manažer - vytváří Strategii řízení rizik - vytváří a udržuje Registr rizik - odpovídá za to, že projektová rizika jsou identifikována, hodnocena a řízena
Projektová podpora - asistuje projektovému manažerovi při údržbě Registru rizik
Týmový manažer - podílí se na identifikaci, hodnocení a řízení rizik

## Slide 19: OBLASTI VZNIKU NEJČASTĚJŠÍCH RIZIK
Komunikační rizika
- nedorozumění a konflikty způsobené přílišnou nebo naopak nedostatečnou zainteresovaností a iniciativ při spolupráci
Sociální rizika - přidělení pracovníků s neodpovídající kvalifikací, problémy se spoluprací v týmu, problémy s motivací pracovníků
Metodická rizika
- nenaplnění indikátorů projektu, chyby při návrhu workflow, ztráta či poškození dokumentů a dat
Externí rizika - rizika, která se nedají ovlivnit, změny úrokových sazeb, inflace, ceny na trhu práce pro klíčové zaměstnance, legislativa, daňové a politické změny
Interní rizika - organizační strategie, změny v prioritách interního rozpočtu, v likviditě

## Slide 20: Typologie nejčastějších rizik
Změny v projektovém týmu důvody: nemoc; vážné rodinné problémy; závažné nedostatky v pracovní činnosti; výpověď pracovníka; - důsledně nastavit sdílení informací (zadavatel – projektový tým – dodavatel)
Špatná komunikace mezi členy projektového týmu - již v plánu jasně vymezit metody interní komunikac
Nesprávně nastavené odpovědnosti a pravomoci členů projektového týmu - jasně rozdělit role a důsledně je popsat (PRINCE2 řídí na základě výjimky: standardní versus výjimečné: jasně a pochopitelně všem)
Nezájem členů týmu na výsledku projektu důvody: špatná motivace projektového týmu; špatné nastavení kritérií a pravidel hodnocení; neschopnost manažera - jasná pravidla; důsledná kontrola zadavatele; vyvodit personální důsledky

## Slide 21: Typologie nejčastějších rizik
Nedostatečná zpětná vazba (neupřímná; nekonkrétní; zřídkavá/zadavatel; partneři; projektový tým; uživatelé - jasně vymezit způsoby a techniky zpětné vazby (uživatel je nejdůležitější subjekt pro závěrečné hodnocení projektu)
Nedostatečné nebo nekvalitní PR projektu (interní i externí) nutno vybrat vhodné lidi – vhodné metody – počítat s položkami v rozpočtu
Nedostatečná podpora ze strany zadavatele projektu všude, kde probíhá řada projektů, je problematické zajistit, aby byl jeden vnímán jako prioritní ⇒ argumenty již při úvodní prezentaci projektového záměru

## Slide 22: Typologie nejčastějších rizik
Absence face to face komunikace (porady týmu, setkání: se zadavatelem; s partnery) komunikace face to face stále přináší řadu přínosů pro všechny zúčastněné strany, ale: nutná dovednost profesionálně vést porady týmu
Nerealistické termíny
Neustále se měnící požadavky
Nedodržení rozpočtu